УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

природных ресурсов, экологии

и агропромышленного комплекса

Ненецкого автономного округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Андриянов

 « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной

программы Ненецкого автономного округа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Ненецком автономном округе"

за 2016 год

Ответственный исполнитель:

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель 1:

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Тимошенко

Дата составления отчета: 30 марта 2017 года

Исполнитель:

Главный консультант

отдела господдержки, анализа и прогнозирования

Золотая Мария Александровна

8(81853)21397; mzolotaya@ogvnao.ru

**Результаты реализации**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», достигнутые за отчетный 2016 год**

Для создания условий для устойчивого развития сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, устойчивого развития торговли на территории Ненецкого автономного округа, включая поддержку и развитие потребительского рынка, а так же устойчивого развития сельских территорий Ненецкого автономного округа в 2016 году реализовывалась государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (далее - Госпрограмма).

1. В течение 2016 года в Госпрограмму было внесено 2 изменения, утвержденных постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа. Перечень внесенных изменений представлен в Приложении 1 к отчету. Главные изменения коснулись приведения Госпрограммы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» в части объема финансирования и изменения целевых показателей.

2. В результате внесенных изменений стоимость мероприятий Госпрограммы на период 2015-2017 годов составила 2 702 870,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) – 2 508 620,9 тыс. рублей.

Стоимость мероприятий Госпрограммы в 2016 году составила 928 862,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 877 416,7 тыс. рублей.

3. Ответственным исполнителем Госпрограммы определен Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

Соисполнителем Госпрограммы определен Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

4. Финансирование программных мероприятий в 2016 году осуществлено в сумме 910 649,9 тыс. рублей или 98,0% от запланированных средств, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 47 261,8 тыс. рублей или 99,2 процентов от плана;

за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 859 752,4 тыс. рублей или 98,0 процента от плана.

за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа 1 467,6 тыс. рублей или 89,7 процента от плана.

за счет средств иных источников 2168,1 тыс. рублей или 100,0 процента от плана.

Исполнение мероприятий представлено в Приложении 2 к отчету.

5. Не освоение бюджетных ассигнований в полном объеме обусловлено:

 - экономией средств федерального бюджета на оказание транспортных услуг при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в результате использования попутного транспорта;

- экономией средств окружного бюджета на предоставление субсидий на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока в результате перерегистрации личного подсобного хозяйства в крестьянское (фермерское) хозяйство;

6. Не достигнуты следующие плановые целевые показатели Госпрограммы:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйств. Достижение значений целевого показателя указано по предварительным данным Архангельскийстат. Окончательные данные за 2016 год будут известны в июне 2017 года;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах). Значения целевого показателя приведены в соответствии с данными Архангельскийстат и составляет 88,6. В тоже время, согласно данных Архангельскийстат, в Ненецком автономном округе в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось производство пищевых продуктов, составляющих основную долю, в том числе: мясо и субпродукты на 53,2%, рыба и продукты рыбные на 5,5%, цельномолочная продукция на 1,0%, масло сливочное на 5,7%.

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе). В 2016 г. на 6,1 тыс. голов увеличились непроизводительные утраты в оленеводстве в связи с жаркой погодой в летний период , что вызвало падеж телят;

- увеличение оборота розничной торговли. Снижение реальных доходов населения и повышение цен привели к снижению оборота розничной торговли;

- рост цены на 1 килограмм хлеба основных сортов не выше уровня инфляции. Повышение цены 1 килограмма хлеба предусмотрено законом об окружном бюджете и вызвано увеличением стоимости сырья и его доставки. В предыдущие годы длительный период времени цены на хлеб не повышались (в 2010 году - 32,00 руб., в 2015 году - 35,00 руб.).

Полный перечень целевых показателей, утвержденных Госпрограммой, и результатов их исполнения представлен в Приложении 3 к отчету.

7. Уровень эффективности реализации Госпрограммы имеет следующие показатели (расчеты представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к отчету):

оценка степени достижения целей (решения задач) – 88,8 процентов;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Госпрограммы – 98,0 процентов;

оценка степени реализации мероприятий Госпрограммы – 95,5 процентов.

Факторами, оказавшими отрицательное влияние на ход реализации программы являются:

- снижение реальных доходов населения;

- погодные условия, неблагоприятные для развития оленеводства.

8. В результате реализации мер правового регулирования, все программные мероприятия были исполнены в рамках норм, установленных Порядками или Положениями, утвержденными постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа, а так же в рамках соглашений о предоставлении субсидий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа и Администрациями муниципальных образований Ненецкого автономного округа. Перечень нормативных правовых актов, принятых для реализации программных мероприятий, изложен в Приложении 4 к отчету.

9. Достигнутые результаты:

1) продолжен процесс модернизации сельскохозяйственного производства. В 2016 году СПК РК «Сула» начато строительство фермы на 400 голов в с.Коткино, СПК «Харп» проведена реконструкция фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Тремя сельхозтоваропроизводителями закуплены современные убойные пункты, позволяющие проводить убой и первичную переработку оленей в соответствии с техническими регламентами и требованиями к безопасности пищевых продуктов. СПК «Путь Ильича» продолжено обустройство убойного пункта, введенного в эксплуатацию в 2015 год, приобретено и установлено модульное здание общежития для рабочих, участвующих в убое оленей.

2) обеспечивается сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения Ненецкого автономного округа;

3) во всех предприятиях молочного животноводства наблюдается стабилизация производства;

4) зарегистрировано, 3 новых крестьянских (фермерских) хозяйства и 2 индивидуальных предпринимателя которые произвели и реализовали молочной продукции – 30 тонн, яйцо перепелиное – 60 тысяч штук;

5) продолжено поэтапное исследование запасов водных биологических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа;

6) осуществлена реконструкция рыбоперерабатывающего цеха, что позволило увеличить ассортимент рыбной продукции до 76 наименований, в том числе рыба горячего копчения, рыбные котлеты и пельмени;

7) вдвое увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры пользования водными биологическими ресурсами (с 87 до 152). На 28 тонн (всего 188 тонн) увеличился вылов рыбы во внутренних водоемах округа;

9) созданы новые рабочие места в области рыбодобычи и рыбопереработки;

10) расширен ассортимент продукции переработки мяса;

11) начата реализация социального проекта «Высокий возраст» - обеспечение пенсионеров набором продуктов по льготной цене;

12) стабилизированы цены на молочные продукты, производимые на территории Ненецкого автономного округа, и на основные сорта хлеба;

13) обеспечивается возмещение затрат по доставке потребительских товаров в сельские населенные пункты.

Все достигнутые результаты стали основой для выполнения целей и задач, поставленных в основу реализации Госпрограммы.

10. Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе не устанавливались.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  |  |
| Сведения |  |
| о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа |  |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" |  |
| за 2016 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Объем финансирования государственной программы  | % кассового исполнения окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9  | % фактического освоения окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к кассовому исполнению окружного бюджета | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (запланировано/освоено) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % |
| Запланировано на текущий год | Утверждено окружным бюджетом на отчетный период текущего года | Кассовое исполнение | Фактическое исполнение |
|
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| Фед. бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Иные источники | Фед. бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Иные источники | Фед. бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Иные источники |
| **Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"** |
| Всего, в том числе: |  -  |  -  | 928862,5 | 47641,0 | 877416,7 | 1636,7 | 2168,1 | 925057,7 | 862960,9 | 47261,8 | 812456,9 | 1074,1 | 2168,1 | 910649,9 | 47261,8 | 859752,4 | 1467,6 | 2168,1 | 92,9 | 105,5 | 98,0 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |  -  |  -  | 748480,6 | 36880,8 | 709431,7 | 0,0 | 2168,1 | 746312,5 | 738861,8 | 36501,6 | 700192,1 | 0,0 | 2168,1 | 747199,3 | 36501,6 | 708529,6 | 0,0 | 2168,1 | 98,7 | 101,1 | 99,8 |
| Соисполнитель (Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа) |  -  |  -  | 180381,9 | 10760,2 | 167985,0 | 1636,7 | 0,0 | 178745,2 | 124099,1 | 10760,2 | 112264,8 | 1074,1 | 0,0 | 163450,6 | 10760,2 | 151222,8 | 1467,6 | 0,0 | 68,8 | 131,7 | 90,6 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"** |
| Всего, в том числе: |  -  |  -  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |  -  |  -  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник (КУ НАО "Ненецкое лесничество") |  -  |  -  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Организация деятельности по созданию единого технологического комплекса по приему и производству рыбной продукции, обеспечивающего переработку водных биоресурсов, добываемых на территории Ненецкого автономного округа |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО, Участник КУ НАО "Ненецкое лесничество" |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ПОДПРОГРАММА 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** |
| Всего, в том числе: |  -  |  -  | 622759,2 | 36570,8 | 584020,3 | 0,0 | 2168,1 | 620591,1 | 619627,9 | 36191,6 | 581268,2 | 0,0 | 2168,1 | 622312,8 | 36191,6 | 583953,1 | 0,0 | 2168,1 | 99,5 | 100,4 | 99,9 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |  -  |  -  | 616796,7 | 36570,8 | 578057,8 | 0,0 | 2168,1 | 614628,6 | 613692,6 | 36191,6 | 575332,9 | 0,0 | 2168,1 | 616379,3 | 36191,6 | 578019,6 | 0,0 | 2168,1 | 99,5 | 100,4 | 99,9 |
| Соисполнитель (Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа) |  -  |  -  | 5962,5 | 0,0 | 5962,5 | 0,0 | 0,0 | 5962,5 | 5935,3 | 0,0 | 5935,3 | 0,0 | 0,0 | 5933,5 | 0,0 | 5933,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 99,5 |
| Участник (КУ НАО "Централизованный стройзаказчик") |  -  |  -  | 5962,5 | 0,0 | 5962,5 | 0,0 | 0,0 | 5962,5 | 5935,3 | 0,0 | 5935,3 | 0,0 | 0,0 | 5933,5 | 0,0 | 5933,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 99,5 |
| Участник (КУ НАО "Ненецкое лесничество") |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | октябрь | декабрь | 141,7 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Субсидии на электрическую энергию, используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | март | 2418,1 | 0,0 | 2418,1 | 0,0 | 0,0 | 2418,1 | 2418,0 | 0,0 | 2418,0 | 0,0 | 0,0 | 2418,0 | 0,0 | 2418,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Субсидии на производство продукции переработки водных биологических ресурсов |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в части материально-технического обеспечения и оплаты услуг |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО |  -  |  -  | 7039,9 | 0,0 | 4871,8 | 0,0 | 2168,1 | 4871,8 | 7039,9 | 0,0 | 4871,8 | 0,0 | 2168,1 | 7039,9 | 0,0 | 4871,8 | 0,0 | 2168,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве* | *-* | *-* | *4214,7* | *0,0* | *2074,9* | *0,0* | *2139,8* | *2074,9* | *4214,7* | *0,0* | *2074,9* | *0,0* | *2139,8* | *4214,7* | *0,0* | *2074,9* | *0,0* | *2139,8* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *в том числе: СРО "Табседа" (вездеход Трекол)*  | *январь* | *март* | *14,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *14,7* | *0,0* | *14,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *14,7* | *14,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *14,7* | *0,0* | *0,0* | *100,0* |
| *СПК «Рассвет Севера»* | *март* | *декабрь* | *4200,0* | *0,0* | *2074,9* | *0,0* | *2125,1* | *2074,9* | *4200,0* | *0,0* | *2074,9* | *0,0* | *2125,1* | *4200,0* | *0,0* | *2074,9* | *0,0* | *2125,1* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ* |  |  | *2825,2* | *0,0* | *2796,9* | *0,0* | *28,3* | *2796,9* | *2825,2* | *0,0* | *2796,9* | *0,0* | *28,3* | *2825,2* | *0,0* | *2796,9* | *0,0* | *28,3* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *в том числе: СПК «Рассвет Севера»* | *апрель* | *декабрь* | *815,9* | *0,0* | *807,7* | *0,0* | *8,2* | *807,7* | *815,9* | *0,0* | *807,7* | *0,0* | *8,2* | *815,9* | *0,0* | *807,7* | *0,0* | *8,2* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
|  *СПК коопхоз «Ерв»* | *январь* | *декабрь* | *2009,3* | *0,0* | *1989,2* | *0,0* | *20,1* | *1989,2* | *2009,3* | *0,0* | *1989,2* | *0,0* | *20,1* | *2009,3* | *0,0* | *1989,2* | *0,0* | *20,1* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства  |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 126824,7 | 0,0 | 126824,7 | 0,0 | 0,0 | 126824,7 | 126824,5 | 0,0 | 126824,5 | 0,0 | 0,0 | 126824,5 | 0,0 | 126824,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | март | 35339,7 | 18853,7 | 16486,0 | 0,0 | 0,0 | 35339,7 | 35339,5 | 18853,5 | 16486,0 | 0,0 | 0,0 | 35339,5 | 18853,5 | 16486,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию овощей закрытого грунта |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | июль | декабрь | 2758,2 | 0,0 | 2758,2 | 0,0 | 0,0 | 2758,2 | 2758,1 | 0,0 | 2758,1 | 0,0 | 0,0 | 2758,1 | 0,0 | 2758,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | март | 31000 | 0,0 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 31000,0 | 31000,0 | 0,0 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 31000,0 | 0,0 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | март | 22020,4 | 15360,5 | 6659,9 | 0,0 | 0,0 | 22020,4 | 22020,3 | 15360,4 | 6659,9 | 0,0 | 0,0 | 22020,3 | 15360,4 | 6659,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 13 Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса на территории Ненецкого автономного округа |   |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 8300,1 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 0,0 | 8300,1 | 8300,1 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Проведение праздника "День оленя"* | июль | сентябрь | 8300,1 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 0,0 | 8300,1 | 8300,1 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 8300,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 14 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность  |
| Исполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | - | - | 5962,5 | 0,0 | 5962,5 | 0,0 | 0,0 | 5962,5 | 5935,3 | 0,0 | 5935,3 | 0,0 | 0,0 | 5933,5 | 0,0 | 5933,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 100,0 | 99,5 |
| *Разработка ПСД строительства рыбоперерабатывающего цеха в г. Нарьян-Мар* | *апрель* | *июнь* | *749,6* | *0,0* | *749,6* | *0,0* | *0,0* | *749,6* | *749,6* | *0,0* | *749,6* | *0,0* | *0,0* | *749,6* | *0,0* | *749,6* | *0,0* | *0,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Маре (в части реконструкции котельной)* | *апрель* | *декабрь* | *2836,9* | *0,0* | *2836,9* | *0,0* | *0,0* | *2836,9* | *2809,7* | *0,0* | *2809,7* | *0,0* | *0,0* | *2807,9* | *0,0* | *2807,9* | *0,0* | *0,0* | *99,0* | *99,9* | *99,0* |
| *Строительство фермы на 600 голов в п.Факел* | *июль* | *сентябрь* | *2060,0* | *0,0* | *2060,0* | *0,0* | *0,0* | *2060,0* | *2060,0* | *0,0* | *2060,0* | *0,0* | *0,0* | *2060,0* | *0,0* | *2060,0* | *0,0* | *0,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации* | *июль* | *декабрь* | *316,0* | *0,0* | *316,0* | *0,0* | *0,0* | *316,0* | *316,0* | *0,0* | *316,0* | *0,0* | *0,0* | *316,0* | *0,0* | *316,0* | *0,0* | *0,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 15 Субсидии семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера и прочим организациям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей  |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | июнь | 4290,0 | 0,0 | 4290,0 | 0,0 | 0,0 | 4290,0 | 4290,0 | 0,0 | 4290,0 | 0,0 | 0,0 | 4290,0 | 0,0 | 4290,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 16 Субсидии предприятиям, производящим электроэнергию в сельских населённых пунктах и реализующим её сельхозтоваропроизводителям и/или использующим на производство сельскохозяйственной продукции |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 27994,2 | 0,0 | 27994,2 | 0,0 | 0,0 | 27994,2 | 25323,1 | 0,0 | 25323,1 | 0,0 | 0,0 | 27994,2 | 0,0 | 27994,2 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 110,5 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 20 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 322983,6 | 1720,1 | 321263,5 | 0,0 | 0,0 | 322983,6 | 322983,6 | 1720,1 | 321263,5 | 0,0 | 0,0 | 322983,6 | 1720,1 | 321263,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 24 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | июль | сентябрь | 494,8 | 494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,8 | 115,9 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,9 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 100,0 | 23,4 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 26 Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в г. Нарьян-Мар |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 24478,0 | 0,0 | 24478,0 | 0,0 | 0,0 | 24478,0 | 24477,8 | 0,0 | 24477,8 | 0,0 | 0,0 | 24477,8 | 0,0 | 24477,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Субсидии на возмещение части затрат по доставке мяса оленины и субпродуктов I категории от мест убоя для промышленной переработки в г.Нарьян-Мар* | *январь* | *декабрь* | *21355,6* | *0,0* | *21355,6* | *0,0* | *0,0* | *21355,6* | *21355,4* | *0,0* | *21355,4* | *0,0* | *0,0* | *21355,4* | *0,0* | *21355,4* | *0,0* | *0,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Субсидии на возмещение части затрат по доставке свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов Ненецкого автономного округа для промышленной переработки и рыбы наваги, корюшки и камбалы в г.Нарьян-Мар* | *январь* | *декабрь* | *3122,4* | *0,0* | *3122,4* | *0,0* | *0,0* | *3122,4* | *3122,4* | *0,0* | *3122,4* | *0,0* | *0,0* | *3122,4* | *0,0* | *3122,4* | *0,0* | *0,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 27 Субсидии на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 452,9 | 0,0 | 452,9 | 0,0 | 0,0 | 452,9 | 399,7 | 0,0 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 415,3 | 0,0 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 103,9 | 91,7 |
| **ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"** |
| Всего, в том числе: |  -  |  -  | 131373,9 | 0,0 | 131373,9 | 0,0 | 0,0 | 131373,9 | 124859,2 | 0,0 | 124859,2 | 0,0 | 0,0 | 130510,0 | 0,0 | 130510,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 104,5 | 99,3 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |  -  |  -  | 131373,9 | 0,0 | 131373,9 | 0,0 | 0,0 | 131373,9 | 124859,2 | 0,0 | 124859,2 | 0,0 | 0,0 | 130510,0 | 0,0 | 130510,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 104,5 | 99,3 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты для реализации населению |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | март | 5624,4 | 0,0 | 5624,4 | 0,0 | 0,0 | 5624,4 | 5624,3 | 0,0 | 5624,3 | 0,0 | 0,0 | 5624,4 | 0,0 | 5624,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий и/или их доставку в сельские населенные пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта  |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | март | 11453,7 | 0,0 | 11453,7 | 0,0 | 0,0 | 11453,7 | 11453,6 | 0,0 | 11453,6 | 0,0 | 0,0 | 11453,6 | 0,0 | 11453,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИТЕ 9 Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта  |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 86118,3 | 0,0 | 86118,3 | 0,0 | 0,0 | 86118,3 | 80119,3 | 0,0 | 80119,3 | 0,0 | 0,0 | 85271,7 | 0,0 | 85271,7 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 106,4 | 99,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИТЕ 10 Финансовая поддержка организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, по доставке продовольственных товаров для реализации сельскому населению в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.06.2014 № 46-оз "О государственной поддержке потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа" |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 25170,9 | 0,0 | 25170,9 | 0,0 | 0,0 | 25170,9 | 24655,4 | 0,0 | 24655,4 | 0,0 | 0,0 | 25153,7 | 0,0 | 25153,7 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 102,0 | 99,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИТЕ 11 Организация и проведение ярмарочных мероприятий |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | сентябрь | сентябрь | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ПОДПРОГРАММА 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"** |
| Всего, в том числе: |   |   | 174729,4 | 11070,2 | 162022,5 | 1636,7 | 0,0 | 173092,7 | 118473,8 | 11070,2 | 106329,5 | 1074,1 | 0,0 | 157827,1 | 11070,2 | 145289,3 | 1467,6 | 0,0 | 67,8 | 133,2 | 90,3 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |   |   | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Исполнитель (Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа) |   |   | 174419,4 | 10760,2 | 162022,5 | 1636,7 | 0,0 | 172782,7 | 118163,8 | 10760,2 | 106329,5 | 1074,1 | 0,0 | 157517,1 | 10760,2 | 145289,3 | 1467,6 | 0,0 | 67,8 | 133,3 | 90,3 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Исполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа |  -  |  -  | 174419,4 | 10760,2 | 162022,5 | 1636,7 | 0,0 | 172782,7 | 118163,8 | 10760,2 | 106329,5 | 1074,1 | 0,0 | 157517,1 | 10760,2 | 145289,3 | 1467,6 | 0,0 | 67,8 | 133,3 | 90,3 |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО |  -  |  -  | *310,0* | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | *310,0* | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *310,0* | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»*  | *июль* | *декабрь* | *52835,3* | *310,0* | *52000,0* | *525,3* | *0,0* | *52310,0* | *29206,0* | *310,0* | *28607,0* | *289,0* | *0,0* | *42276,1* | *310,0* | *41546,4* | *419,7* | *0,0* | *55,3* | *144,7* | *80,0* |
| *Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа»*  | *июль* | *декабрь* | *121894,1* | *10760,2* | *110022,5* | *1111,4* | *0,0* | *120782,7* | *89267,8* | *10760,2* | *77722,5* | *785,1* | *0,0* | *115551,0* | *10760,2* | *103742,9* | *1047,9* | *0,0* | *73,3* | *129,4* | *94,8* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения |
| о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»в 2016 году |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | ед. измере-ния | Значение целевых показателей государственной программы (подпрограмм) | Абсолютное отклонение (+/-) | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % | Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»** |
| Сохранение существующего уровня участия Ненецкого автономного округа в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 (наличие в Ненецком автономном округе региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |
| Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | Процентов | 100 | - | - | - | - | На 2016 год показатель не установлен |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 93,9 | 100,1 | 105,3 | 5,2 | 105 |   |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 84,7 | 100,9 | 107,7 | 6,8 | 107 |   |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 96,1 | 100 | 104,9 | 4,9 | 105 |   |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 103,7 | 100,2 | 88,6 | -11,6 | 88 | Данные Архангельскогостат. Прозводство пищевых продуктов в физическом выражении увеличилось: мяса и субподуктов на 53,2%, рыбы и продуктов рыбных на 5,5%, цельномолочной продукции на 1,0%, масла сливочного на 5,7%.  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Процентов к предыдущему году | 134,6 | 102,1 | 84,5 | -17,6 | 83 | Предварительные данные Архангельскийстат. Окончательные данные будут известны в июне 2017 года. |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процентов | 64,6 | 2 | 5,9 | 3,9 | 295 |   |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Рублей | 30297,9 | 24361,7 | 33798,0 | 9436,3 | 139 |   |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн | 2,8 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | 96 | По предварительным данным Архенгельскийстат. В 2016 г. на 6,1 тыс. голов увеличились непроизводительные утраты в оленеводстве в связи с жаркой погодой в летний период , что вызвало падеж телят. |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских хозяйствах) | Тыс. тонн | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 0,3 | 110 |   |
| Производство овощей закрытого грунта | Тонн | 63,4 | 60,0 | 60,7 | 0,7 | 101 |   |
| Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. голов | 113,3 | 110,5 | 113,7 | 3,2 | 103 | Поголовье северных оленей СП РК "Заполярье" учтено в прочих организациях, т.к. в 2015 году данный СПК на являлся сельхозтоваропроизводителем. По итогам работы 2015 года СПК стал являться сельхозтоваропроизводителем, субсидия в 2016 году предоставлена как сельхозтоваропроизводителю. Общее поголовье северных оленей составляет 147,9 тыс. голов и соответствует плановому показателю. |
| Поголовье северных оленей в семейных (родовых) общинах коренных (малочисленных) народов Севера, прочих организациях не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тыс. голов | 32,7 | 37,4 | 34,2 | -3,2 | 91 |
| Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тысяч условных голов) | Тыс. голов | - | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0 |   |
| Промышленный лов рыбы (без судового промысла) | Тонн | 192,1 | 170 | 296,9 | 126,9 | 175 |   |
| **Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»** |
| Увеличение оборота розничной торговли | % к предыдущему периоду | 90,4 | 100,1 | 96,2 | -3,9 | 96 | Снижение реальных доходов населения и повышение цен привели к снижению оборота розничной торговли. |
| Обеспечение населения площадью торговых объектов | % к предыдущему периоду | 198,5 | 100,0 | 142,0 | 42,0 | 142 |   |
| Рост цены на 1 килограмм хлеба основных сортов не выше уровня инфляции | % к предыдущему периоду | 109,4 | 104,9 | 108,1 | 3,2 | 97 | Повышение цены 1 килограмма хлеба предусмотрено законом об окружном бюджете и вызвано увеличением стоимости сырья и его доставки. В предыдущие годы длительный период времени цены на хлеб не повышались (в 2010 году - 32,00 руб., в 2005 году - 35,00 руб.) |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** |
| Ввод в действие образовательных организаций | единиц | - | - | - | - | 0 | На 2016 год показатели не установлены |
| Увеличение количества мест в образовательных организациях | мест | - | - | - | - | 0 |
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ |
| Оценка степени достижения целей (решения задач) | *88,8% = 16 (общее число целевых показателей с уровнем исполнения выше 95%) / 18 (общее количество плановых целевых показателей 2016 года) \* 100* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 4к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  |
|  | **Сведения****об основных мерах правового регулирования в сфере реализации****государственной программы Ненецкого автономного округа** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков****сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** **в Ненецком автономном округе»** |
|  | Наименование и реквизиты нормативного правового акта  | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный разработчик нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Субсидии на производство продукции переработки водных биологических ресурсов |
| 1 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.03.2014 № 94-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с переработкой водных биологических ресурсов». | Определяет порядок и условия предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с переработкой водных биологических ресурсов с установлением фиксированной стоимости продукции для населения | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в части материально-технического обеспечения и оплаты услуг |
| 2 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 364-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве» | Определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части затрат на материально-техническое обеспечение и оплату услуг на приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 3 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 04.04.2013 № 132-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в сфере агропромышленного комплекса» | Определяет порядок и условия предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат на материально- техническое обеспечение и оплату услуг на подготовку специалистов по заочной форме обучения для оленеводческих хозяйств и в целях частичного возмещения затрат на оплату услуг по проведению геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.  | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 4 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 258-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий целях частичного возмещения затрат на материально-техническое обеспечение и оплату услуг по проведению просчётов оленей».  | Определяет порядок и условия предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат на материально-техническое обеспечение и оплату услуг по проведению просчетов оленей. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства |
| 5 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.12.2015 № 442-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства» | Устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции оленеводства (мясо оленины в убойной массе и субпродуктов первой категории) на территории Ненецкого автономного округа. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей |
| 6 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 03.07.2014 № 239-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей» | Определяет условия и порядок предоставления субсидий за счет средств окружного бюджета в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат по наращиванию поголовья северных оленей. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8. Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в город Нарьян-Мар |
| 7 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.03.2014 № 96-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в г. Нарьян-Мар» | Определяет порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат по вывозу продукции животноводства, оленеводства и рыбы из населенных пунктов и рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар и по доставке свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов Ненецкого автономного округа в г.Нарьян-Мар для промышленной переработки на территории Ненецкого автономного округа | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9. Субсидии на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта |
| 8 | Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2014 № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством овощей закрытого грунта» | Определяет условия и порядок предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством овощей закрытого грунта. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10. Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства |
| 9 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.07.2014 № 284-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией молочной продукции» | Определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции животноводства и ее переработкой, в части затрат по производству и реализации молока, сметаны, сливок, масла сливочного, творога, кефира, напитка кисломолочного кефирного, бифилайфа, снежка, йогурта по ценам не выше цен, установленных Администрацией Ненецкого автономного округа | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11. Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) |
| 10 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.12.2014 № 497-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства» | Определяет условия и порядок предоставления субсидий за счет средств окружного бюджета на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) в целях частичного возмещения затрат на содержание племенного маточного поголовья северных оленей, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 13. Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса на территории Ненецкого автономного округа |
| 11 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.08.2011 № 158-п «О порядке финансирования мероприятий по проведению праздника «День работника сельского хозяйства» | Определяет порядок оплаты товаров, работ и услуг по расходам, связанным с проведением праздничного мероприятия | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 12 | Распоряжение Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 25.09.2015 № 771 «О проведении праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Определяет порядок и условия проведения соревнований, номинации и размеры премий победителям | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 13 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 23.03.2016 № 85-п «О внесении изменений в отдельные постановления администрации ненецкого автономного округа» | Утверждает полномочия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа по организации проведения мероприятий, связанных с проведением праздника «День оленя»  | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 14 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.07.2016 № 221-п «О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 27.08.2010 № 161-п» | Утверждает размеры денежных выплат оленеводческим хозяйствам и бригадам по итогам отраслевого соревнования по достигнутым производственным показателям  | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 15 | Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 07.06.2016 № 87-р «О перечне мероприятий и порядке проведения мероприятий, связанных с празднованием традиционного праздника – День Оленя в Ненецком автономном округе» | Утверждает перечень и порядок проведения мероприятий, связанных с празднованием традиционного праздника – День Оленя | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 16 | Распоряжение Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 15.06.2016 № 607-р «О создании организационного комитета по организации проведения мероприятий, связанных с празднованием традиционного праздника – День Оленя в Ненецком автономном округе»  | Утверждает состав и порядок работы организационного комитета по организации проведения мероприятий, связанных с празднованием традиционного праздника – День Оленя | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 17 | Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 30.06.2016 № 56-пр «Об утверждении положения о вознаграждении охотников за отстрел хищников по итогам года» | Устанавливает порядок выплаты премии охотникам за отстрел хищников  | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 18 | Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 30.06.2016 № 57-пр «Об утверждении Положения о награждении оленеводческих хозяйств и бригад Ненецкого автономного округа по итогам года» | Устанавливает порядок проведения отраслевого соревнования, критерии оценки показателей и порядок награждения призеров  | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 15. Субсидии семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера и прочим организациям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей |
| 19 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.07.2015 № 234-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера и прочим организациям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями»  | Определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, устанавливает категорию лиц, имеющих право на получение субсидии, размер субсидии. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 16. Субсидии предприятиям, производящим электроэнергию в сельских населённых пунктах и реализующим её сельхозтоваропроизводителям и/или использующим на производство сельскохозяйственной продукции |
| 20 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.12.2015 № 430-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий лицам, осуществляющим производство электрической энергии в сельских населенных пунктах».  | Определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию, реализуемую на производство сельскохозяйственной продукции и (или) в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с использованием электрической энергии на собственные нужды для производства сельскохозяйственной продукции | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 20 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
| 21 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 362-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока».  | Определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 26 Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в г. Нарьян-Мар |
| 22 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.12.2015 № 441-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в г. Нарьян-Мар».  | Определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в г.Нарьян-Мар, устанавливает категорию лиц, имеющих право на получение субсидий | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 27 Субсидии на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока |
| 23 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 467-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного возмещения затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство». | Определяет условия и порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции животноводства | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты для реализации населению |
| 24 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2015 № 161-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с реализацией населению в сельских населенных на территории Ненецкого автономного округа продовольственных товаров» | Определяет цели, условия, размер и порядок предоставления субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с реализацией населению в сельских населенных на территории Ненецкого автономного округа продовольственных товаров | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа |
| 25 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 № 39-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах» | Определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах. Без учета помещений предприятий, на территории которых осуществляется торговля подакцизными товарами, кроме легковых автомобилей и мотоциклов | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий и/или их доставку в сельские населенные пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИТЕ 9 Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта  |
| 26 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.04.2015 № 117-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба и (или) в связи с оказанием услуг по его доставке» | Устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба на территории Ненецкого автономного округа и (или) в связи с оказанием услуг по доставке хлеба в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа, в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИТЕ 10 Финансовая поддержка организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, по доставке продовольственных товаров для реализации сельскому населению в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.06.2014 № 46-оз «О государственной поддержке потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» |
| 27 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.01.2016 № 1-п «Об утверждении [Порядк](#P40)а предоставления субсидий организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа в целях частичного возмещения затрат по доставке продовольственных товаров для реализации населению в сельских населенных пунктах».  | Устанавливает цели, условия, размер и порядок предоставления субсидии по доставке продовольственных товаров организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 Организация и проведение ярмарочных мероприятий  |
| 28 | Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автономного округа | Устанавливает основные требования к организации ярмарок и продаже на них товаров (выполнение работ, оказание услуг) населению. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |